## Historias de Usuario
Portal de Cotizaciones — Backlog de historias de usuario (para estimación de esfuerzo)
v0.3 (revisión Compras) · 70 historias · 42 Mínimo · 11 Versión 2 · 17 Fuera.
ID | Épica / Área | Como (rol) | Quiero (funcionalidad) | Para qué (beneficio) | Criterio de aceptación | Categoría | Prioridad (MoSCoW) | Dependencias | Estimación (a completar) | Notas
US-01 | 1 · Alta y gestión del caso | Comprador | crear un caso de cotización cargando nº identificador, unidad (opcional), comprador, código y descripción (Excel adjunto) y moneda | iniciar formalmente un pedido de cotización | El Excel trae código, descripción y cantidad del listado de necesidad, más las especificaciones que aplican. | Mínimo | Must (Mínimo) | US-50
US-02 | 1 · Alta y gestión del caso | Comprador | que el sistema asigne un número único cuando el caso nace a mano | identificar cada cotización sin ambigüedad | Todo caso manual recibe un identificador único no repetible. | Mínimo | Must (Mínimo) | US-01
US-03 | 1 · Alta y gestión del caso | Comprador | adjuntar la planilla Excel de ítems y los planos/especificaciones | que los proveedores tengan todo lo necesario para cotizar | Los planos/especificaciones se obtienen como hoy, al inicio del proceso. | Mínimo | Must (Mínimo) | US-01, US-56
US-04 | 1 · Alta y gestión del caso | Comprador | ver y seguir el estado del caso (creación → … → adjudicada) | saber en qué etapa está cada cotización | El estado se muestra y cambia según los hitos de la licitación. | Mínimo | Must (Mínimo) | US-01
US-63 | 1 · Alta y gestión del caso | Comprador | tener un listado (bandeja) de las necesidades pendientes de cotizar | gestionar mi trabajo pendiente | El comprador ve su pool de necesidades sin cotizar todavía. | Mínimo | Must (Mínimo) | US-01
US-05 | 1 · Alta y gestión del caso | Comprador | cargar varias cotizaciones juntas desde un Excel | ahorrar tiempo en cargas masivas | No se trabaja a nivel 'líneas de ítem'; es carga de casos. | Versión 2 | Should (V2) | US-01, US-03
US-06 | 1 · Alta y gestión del caso | Comprador | que el caso traiga datos automáticamente desde DEYEL | no recargar información que ya existe | Fuera: se trabaja con múltiples fuentes, no solo DEYEL. | Fuera | Won't (fuera) | — |  | Fuera de la plataforma
US-07 | 2 · Proveedores e invitación | Comprador | tener disponible la lista de proveedores de SAP (export/sync) para elegir al invitar (desplegable/buscador) | invitar sin recargar datos | El MVP trae los proveedores desde SAP (solo lectura). | Mínimo | Must (Mínimo) | US-50
US-09 | 2 · Proveedores e invitación | Comprador | invitar a varios proveedores (del listado de SAP) a un caso | recibir ofertas de distintas fuentes | Al invitar se crea un vínculo caso-proveedor por cada uno. | Mínimo | Must (Mínimo) | US-01, US-07
US-08 | 2 · Proveedores e invitación | Jefe de Desarrollo de Proveedores | dar de alta / editar / activar proveedores en el portal | mantener un catálogo propio | Fuera: los proveedores vienen de SAP, no se mantienen en el portal. | Fuera | Won't (fuera) | — |  | Fuera de la plataforma
US-10 | 2 · Proveedores e invitación | Proveedor | registrarme por mi cuenta en el portal | autogestionar mi alta | Fuera: los proveedores se toman de SAP. | Fuera | Won't (fuera) | — |  | Fuera de la plataforma
US-11 | 2 · Proveedores e invitación | Jefe de Desarrollo de Proveedores | gestionar el onboarding completo (datos bancarios, calificación, performance) | tener un maestro completo | Fuera: lo maneja SAP. | Fuera | Won't (fuera) | — |  | Fuera de la plataforma
US-12 | 3 · Interacción con el proveedor | Proveedor | recibir la invitación por mail, acceder al portal y aceptar o rechazar la invitación, viendo solo lo mío | participar sin ver información de otros | Aislamiento total: cada proveedor ve solo su invitación. | Mínimo | Must (Mínimo) | US-09, US-48
US-13 | 3 · Interacción con el proveedor | Proveedor | descargar la planilla, completarla y re-subir mi oferta con adjuntos | enviar mi cotización de forma trazable | La oferta queda registrada, fechada y asociada a mi invitación. | Mínimo | Must (Mínimo) | US-12, US-03, US-56
US-14 | 3 · Interacción con el proveedor | Proveedor | usar el portal en español o inglés | entender todo en mi idioma | El proveedor elige idioma ES/EN. | Mínimo | Must (Mínimo) | US-12
US-15 | 3 · Interacción con el proveedor | Proveedor | declinar/rechazar la cotización dejando constancia | avisar que no participo sin usar mail | Se registra el rechazo y el caso puede avanzar igual. | Mínimo | Must (Mínimo) | US-12
US-16 | 3 · Interacción con el proveedor | Comprador | reconsultar (dentro de la misma ronda, antes del cierre) a todos o a algunos proveedores | pedir mejora o aclaración de la oferta | Puedo elegir a quiénes reconsultar; NO fuerza a recotizar a quien no fue reconsultado (distinto de la 2ª ronda, que sí fuerza a todos). | Mínimo | Must (Mínimo) | US-13
US-17 | 3 · Interacción con el proveedor | Proveedor / Comprador | hacer y responder preguntas dentro del portal | registrar las aclaraciones formalmente | Toda interacción formal comprador↔proveedor queda en el portal, NO en el mail. | Mínimo | Must (Mínimo) | US-12
US-61 | 3 · Interacción con el proveedor | Comprador | antes del Cierre (sin haber visto precios), poder sumar un proveedor nuevo — extensión | ampliar la competencia mientras se mantenga la equidad | Extensión = solo agrega gente; los que ya cotizaron NO tienen que volver a cotizar. Solo antes del Cierre y sin haber abierto ofertas. | Mínimo | Must (Mínimo) | US-09
US-62 | 3 · Interacción con el proveedor | Comprador | ver el estado de cada cotización sin ver el detalle ni los precios | hacer seguimiento sin romper el sellado | Muestra estados tipo 'Cotizado / Sin respuesta / Re-consulta', sin montos. | Mínimo | Must (Mínimo) | US-13, US-52
US-21 | 3 · Interacción con el proveedor | Proveedor | recibir un recordatorio antes del vencimiento si todavía no cargué mi oferta | no perder la oportunidad de cotizar | El comprador define los tiempos del aviso; solo aplica a quien no subió oferta aún. | Mínimo | Must (Mínimo) | US-46
US-18 | 3 · Interacción con el proveedor | Comprador | que las preguntas se anonimicen y la respuesta llegue a todos los invitados | mantener la equidad entre oferentes | Fuera de esta versión. | Fuera | Won't (fuera) | — |  | Fuera de la plataforma
US-19 | 3 · Interacción con el proveedor | Proveedor | cargar mi oferta ítem por ítem en el portal | evitar el intercambio por Excel | Fuera: no se trabaja a nivel líneas de ítem. | Fuera | Won't (fuera) | — |  | Fuera de la plataforma
US-20 | 3 · Interacción con el proveedor | Proveedor | ver si mi oferta fue elegida | conocer el resultado | Fuera: la adjudicación se formaliza en SAP, no en el portal. | Fuera | Won't (fuera) | — |  | Fuera de la plataforma
US-22 | 4 · Cierre, comparativa y adjudicación | Comprador | cerrar la recepción de ofertas | pasar a la etapa de apertura/comparación | Al cerrar, se bloquean cotizaciones y nuevos proveedores. | Mínimo | Must (Mínimo) | US-13, US-04
US-29 | 4 · Cierre, comparativa y adjudicación | Comprador | que el caso se cierre automáticamente al vencer el plazo | evitar ofertas fuera de término | La fecha límite es SIEMPRE obligatoria al crear el caso; al vencer, se bloquean las subidas (auto-close). | Mínimo | Must (Mínimo) | US-22
US-69 | 4 · Cierre, comparativa y adjudicación | Comprador | reabrir el caso entre el Cierre y la Apertura, para que un proveedor rezagado cargue su oferta | no perder una oferta por un cierre automático | Solo permitido si la licitación TODAVÍA NO fue abierta (mantiene la transparencia). | Mínimo | Must (Mínimo) | US-22
US-70 | 4 · Cierre, comparativa y adjudicación | Comprador | abrir la licitación (acción manual) para ver las ofertas de todos los proveedores | pasar a la etapa de comparación | A partir de la Apertura ya NO se puede extender ni reabrir el caso (transparencia). | Mínimo | Must (Mínimo) | US-22, US-52
US-23 | 4 · Cierre, comparativa y adjudicación | Comprador | lanzar una 2ª ronda tras la Apertura, donde TODOS los proveedores que participaron deben volver a cotizar | negociar mejores condiciones sin perder trazabilidad | La oferta anterior queda versionada (ya no vigente). Distinto de la extensión (US-61), que solo agrega gente. | Mínimo | Must (Mínimo) | US-70
US-24 | 4 · Cierre, comparativa y adjudicación | Jefe de Compras / Comprador | cancelar/anular un caso con registro (archivar o declarar desierta) | descartar cotizaciones sin perder la traza | Requiere justificación; queda el histórico. | Mínimo | Must (Mínimo) | US-04, US-50
US-27 | 4 · Cierre, comparativa y adjudicación | Comprador | registrar la adjudicación (elegir proveedor, puede ser parcial) | dejar constancia de la decisión | Cambia el estado a 'Adjudicada'. La OC se hace en SAP. | Mínimo | Must (Mínimo) | US-70
US-64 | 4 · Cierre, comparativa y adjudicación | Jefe de Compras | tener una bandeja con TODOS los casos de mi área (no solo los propios) | actuar como coordinador de mi equipo | Es un rol de visión global: revisar, intervenir o reasignar casos si es necesario (no aprueba comparativas en el MVP). | Mínimo | Must (Mínimo) | US-04, US-50
US-65 | 4 · Cierre, comparativa y adjudicación | Jefe de Compras | reasignar un caso a otro comprador de mi área | redistribuir carga de trabajo o cubrir una ausencia | El caso pasa a otro comprador de la misma área, con su historial intacto. | Mínimo | Must (Mínimo) | US-64
US-66 | 4 · Cierre, comparativa y adjudicación | Jefe de Compras | intervenir/actuar sobre un caso de mi área con las mismas capacidades que el comprador titular | resolver algo sin esperar al comprador titular | Scope acotado a los casos de mi área. | Mínimo | Must (Mínimo) | US-64
US-25 | 4 · Cierre, comparativa y adjudicación | Comprador | armar/subir la comparativa dentro del portal y retocarla | dejar el análisis formal en el portal | Fase 2: en el MVP la comparativa se hace fuera (SAP); el portal la incorpora después. | Versión 2 | Should (V2) | US-27
US-26 | 4 · Cierre, comparativa y adjudicación | Aprobador | aprobar o rechazar la comparativa en el portal | dar el visto bueno antes de adjudicar | Fase 2 — rol de aprobación a definir en esa etapa (no es el Jefe de Compras coordinador del MVP). | Versión 2 | Should (V2) | US-25
US-28 | 4 · Cierre, comparativa y adjudicación | Comprador | exportar la comparativa a Excel | compartirla o adjuntarla a la OC | Fase 2 (cuando la comparativa viva en el portal). | Versión 2 | Should (V2) | US-25
US-31 | 4 · Cierre, comparativa y adjudicación | Comprador | que el portal arme la comparativa automáticamente desde las ofertas | evitar el armado manual | Fase 2. | Versión 2 | Should (V2) | US-13
US-32 | 4 · Cierre, comparativa y adjudicación | Comprador | que las ofertas en distinta moneda se normalicen (USD/ARS, según área) | comparar en una base común | Fase 2 (con la comparativa en el portal). | Versión 2 | Should (V2) | US-31
US-33 | 4 · Cierre, comparativa y adjudicación | Comprador | generar el memo de adjudicación (GEM) desde el portal | completar el circuito | Fase 2 (y luego conectar con SAP). | Versión 2 | Should (V2) | US-27
US-30 | 4 · Cierre, comparativa y adjudicación | Comprador | adjudicar por línea a distintos proveedores | maximizar el ahorro | Fuera de esta versión (la adjudicación parcial se maneja por estado). | Fuera | Won't (fuera) | — |  | Fuera de la plataforma
US-34 | 4 · Cierre, comparativa y adjudicación | Comprador | evaluar con scoring ponderado técnico + comercial | decidir por más que el precio | Fuera de alcance. | Fuera | Won't (fuera) | — |  | Fuera de la plataforma
US-35 | 4 · Cierre, comparativa y adjudicación | Comprador | ver el costo total (TCO / landed cost por Incoterm) | comparar costo real | Fuera de alcance. | Fuera | Won't (fuera) | — |  | Fuera de la plataforma
US-36 | 4 · Cierre, comparativa y adjudicación | Comprador | correr subastas inversas | que los proveedores compitan bajando el precio | Fuera de alcance. | Fuera | Won't (fuera) | — |  | Fuera de la plataforma
US-37 | 4 · Cierre, comparativa y adjudicación | Comprador | usar sobre técnico/comercial separado (envelope bidding) | separar la evaluación técnica del precio | Fuera de alcance. | Fuera | Won't (fuera) | — |  | Fuera de la plataforma
US-38 | 5 · Repositorio e histórico | Comprador | que todo el caso quede guardado y consultable | tener un repositorio único | Casos, ofertas, archivos y mensajes quedan almacenados. | Mínimo | Must (Mínimo) | US-56, US-01
US-39 | 5 · Repositorio e histórico | Comprador | buscar en el histórico por varios campos | encontrar cotizaciones pasadas | Búsqueda por QR, proveedor, fecha, unidad, etc. | Mínimo | Must (Mínimo) | US-38
US-40 | 5 · Repositorio e histórico | Comprador | consultar al instante lo de los últimos ~6 meses | trabajar con lo reciente sin demora | Limitar la base inmediata ayuda al desarrollo; si no, toda la base disponible. | Mínimo | Must (Mínimo) | US-38
US-41 | 5 · Repositorio e histórico | Comprador | que nunca se pise una oferta (versionado) | no perder versiones anteriores | Cada re-subida crea una versión; se marca la vigente. | Mínimo | Must (Mínimo) | US-13, US-56
US-42 | 5 · Repositorio e histórico | Responsable de datos | que se capturen datos crudos (fechas, invitados vs respondieron, precios) | poder medir indicadores | Se guardan los datos base para calcular KPIs. | Mínimo | Must (Mínimo) | US-04, US-13
US-43 | 5 · Repositorio e histórico | Comprador | buscar dentro del contenido de los archivos | encontrar un part number dentro de un PDF | La búsqueda alcanza el contenido de los adjuntos. | Versión 2 | Should (V2) | US-38
US-44 | 5 · Repositorio e histórico | IT | hacer bajadas masivas del histórico | respaldos y migraciones | Se puede exportar el histórico en lote. | Versión 2 | Should (V2) | US-38
US-45 | 5 · Repositorio e histórico | Gerencia | ver un dashboard de indicadores (ahorro, tiempos, tasa de respuesta) | medir el desempeño | Fuera de esta versión. | Fuera | Won't (fuera) | — |  | Fuera de la plataforma
US-46 | 6 · Notificaciones | Comprador / Proveedor | recibir mail de invitación (y aviso de oferta recibida) | enterarme sin revisar el portal | Se envían los mails transaccionales mínimos. | Mínimo | Must (Mínimo) | US-09, US-13
US-67 | 6 · Notificaciones | Proveedor | recibir un aviso cuando se cierra la recepción de mi caso | saber que ya no puedo cargar cambios | Mail automático al momento del Cierre (manual o auto-close). | Mínimo | Must (Mínimo) | US-22
US-68 | 6 · Notificaciones | Proveedor | recibir un aviso cuando se lanza una 2ª ronda | saber que debo volver a cotizar | Mail automático al lanzar la 2ª ronda (US-23). | Mínimo | Must (Mínimo) | US-23
US-47 | 6 · Notificaciones | Comprador | enviar recordatorios y resúmenes automáticos (digests) | dar seguimiento sin esfuerzo manual | Fuera de esta versión. | Fuera | Won't (fuera) | — |  | Fuera de la plataforma
US-48 | 7 · Seguridad y trazabilidad | Responsable de seguridad | garantizar el aislamiento total entre proveedores | que nadie vea ofertas ajenas | Validado en el backend, no solo en la pantalla. | Mínimo | Must (Mínimo) | US-50
US-49 | 7 · Seguridad y trazabilidad | Responsable de seguridad | asegurar confidencialidad entre áreas/unidades | que no se cruce info entre compradores | Cada área ve solo lo suyo; el Jefe General ve todo. | Mínimo | Must (Mínimo) | US-50
US-50 | 7 · Seguridad y trazabilidad | Admin | definir roles con alcance por área/región | que cada uno vea/haga solo lo suyo | Permisos por rol + capacidad + área. | Mínimo | Must (Mínimo) | —
US-51 | 7 · Seguridad y trazabilidad | Responsable de datos | tener auditoría completa de ediciones | saber quién hizo qué y cuándo | Registro de todas las acciones con usuario y fecha. | Mínimo | Must (Mínimo) | US-50
US-52 | 7 · Seguridad y trazabilidad | Responsable de seguridad | que las ofertas queden selladas hasta la apertura | garantizar la transparencia (nadie ve precios antes del cierre) | Parte del flujo: el comprador ve las ofertas recién en la Apertura. | Mínimo | Must (Mínimo) | US-13, US-22
US-53 | 7 · Seguridad y trazabilidad | Responsable de seguridad | tener un hash de integridad por cada Excel subido | detectar archivos alterados | El desarrollador define la implementación. | Mínimo | Must (Mínimo) | US-13
US-55 | 7 · Seguridad y trazabilidad | Admin | que el ingreso interno sea con cuenta de Google (y 2FA a futuro) | reforzar la seguridad de cuentas internas | Login interno = cuenta Google Workspace; 2FA en Fase 2. | Versión 2 | Should (V2) | US-50
US-54 | 7 · Seguridad y trazabilidad | Admin | editar las reglas de negocio sin reprogramar | adaptar el proceso sin depender de IT | Fuera de esta versión. | Fuera | Won't (fuera) | — |  | Fuera de la plataforma
US-56 | 8 · Base técnica | Responsable de datos | guardar los archivos pesados fuera de la base (Drive/GCS) | soportar el volumen de archivos | La base guarda metadatos y link; lo define el desarrollador. | Mínimo | Must (Mínimo) | —
US-57 | 8 · Base técnica | Responsable de datos | tener disponibilidad 24/7 | que proveedores de otros husos puedan operar | El portal está disponible de forma continua. | Mínimo | Must (Mínimo) | —
US-58 | 8 · Base técnica | Responsable de datos | dejar previsto el 'tipo de evento' en el modelo (RFI/RFP a futuro) | no rehacer el modelo después | Etapa posterior. | Versión 2 | Should (V2) | —
US-59 | 8 · Base técnica | Comprador | volcar la adjudicación a SAP automáticamente | evitar recargar la OC | Fuera: no se crea la OC en el portal. | Fuera | Won't (fuera) | — |  | Fuera de la plataforma
US-60 | 8 · Base técnica | Proveedor | usar una app mobile nativa | operar desde el celular | Fuera de esta versión (el web es responsive). | Fuera | Won't (fuera) | — |  | Fuera de la plataforma

## Resumen
Resumen por categoría
Categoría | Cantidad
Mínimo indispensable | 42
Agregar en versión 2 | 11
Fuera de la plataforma | 17
Total | 70